## Hoja1
Plan Concertado Proyecto SkinCol
Aprendiz | Actividad | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Jose Alejandro Sorza | Diseño Modelo Entidad de Relaciones | Marzo: 15
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Diseño Diagramas UML | Marzo: 21
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Modelacion Base de datos en Oracle | Marzo: 31
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Diseño maquetacion Proyecto | Abril: 25
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Pruebas logueo sistema | Mayo: 15
Angélica Gómez Buitrago | Integracion Java | Mayo: 18
Jose Alejandro Sorza | Integracion Java | Junio: 25
Jose Alejandro Sorza | Crud (Usuario) - pruebas logue y Validacion | Julio: 10
Angélica Gomez Buitrago | Crud (Administardor) - pruebas logue y Validacion | Julio: 10
Angélica Gomez Buitrago Jose Alejandro Sorza | Validacion Software (Crud Personalizador) Prueba importacion imágenes | Agosto: 15
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Validacion Software (Crud Facturacion) Prueba al genera una factura de compra | Agosto: 15
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Validacion Software (Crud Productos) Pruebas visor productos | [6 empty] | 25
Angélica Gómez Buitrago Jose Aejandro Sorza | Entrega y presenacion Software | [7 empty] | 25